## Sheet1
编号 | 计划工作 | 完成情况 | 预估时间 | 需要给我协调一个直流电源
1 | 5542驱动代码及调试 | 代码准备100% | 2天
2 | 7606驱动代码及调试 | 代码准备100% | 2天
3 | 对5542和7606的数据进行处理 | 进度100% | 需要硬件拟合出公式，0.5天
4 | 将驱动程序整合在一套代码里，准备数据组包，思考程序传输逻辑。 | 进度80% | 1天
6 | mcu做从和FPGA通信及调试 | 进度0% | 和fpga的通信，还没调试过，暂且预估不出来时间。
5 | 和吴宇联调。 | 将协议，定好了
7 | 将代码移植到其它三块板子上，根据实际情况调整 | 进度0% | 1~2天